## 演练概览
项目 | 内容
演练名称 | 订单处理 - 数据损坏演练
演练类型 | scheduled
开始时间 | 2026-06-14 09:11:18
结束时间 | 2026-06-14 09:11:19
目标恢复时间(分钟) | 1440
参与部门 | IT
恢复成功率 | 14.3%
平均恢复时间(分钟) | 0
时间偏差(分钟) | -15
步骤完成数 | 1/7
发现问题数 | 2
严重问题数 | 0

## 问题清单
序号 | 问题类型 | 问题描述 | 严重程度
1 | issue_found | Acceptance test issue - RTO not met | high
2 | issue_found | Acceptance test issue - contact info outdated | medium

## 改进建议
序号 | 建议内容
1 | 演练成功率低于80%，建议重新评估预案的可行性并增加培训